**SEDMIČNI PLAN:**

**TIM 8**

Sedmica 17.3.-23.3.2014

Ponedjeljak, 17.3.2014:

- Tajma Kovačević – podjela obaveza timu i kreiranje dokumenta za pisanje ponude (10 minuta)

- Tajma Kovačević – priprema dizajn templatea za ponudu

Podjela zadataka:

* Istražiti zakone o izdavanju soba i poslovanju hotela-Alen Kopić i Adnan Mujkanović
* Osmisliti pakete i šta oni uključuju-Osman Mehinagić i Tajma Kovačević
* Svi-osmisliti naziv tima i zanimljive nazive u ponudi
* Drugi o nama, Zašto naš tim? , Uvod ponude-Sabina Muratović i Dženana Mahmutspahić
* Cijene ponude i trajanje-Dino Kraljušić

-Svi-pitanja i detlaji u vezi sa zadacima na prvom online sastanku(1 sat)

Utorak, 18.4.2014:

- Alen Kopić-diskusija u vezi sa istraženim zakonima, koje uvrstiti u ponudu (1 sat)

- Osman Mehinagić i Tajma Kovačević - zajedničko pisanje ponude (2 sata)

- svi – slanje upita i prepravki oko svih dijelova na online dokumentu Tajmi Kovačević (1 sat)

Srijeda, 19.3.2014:

- Dino Kraljušić - pregledati napisano i davati sugestije i prijedloge na ponudu (pola sata - sat)

- Tajma Kovačević – pregled svega što je napisano na online dokumentaciji i davanje prijedloga za izmjene (1 sat)

- Sabina Muratović – prepravka uvodnog Tajminog dijela s novim prijedlozima (sat sata)

-Alen Kopić-kreiranje dokumenta sa svim zakonima (sat vremena)

-Osman Mehinagić-dogovor s Tajmom šta koji paket uključuje (2 sata)

Četvrtak, 20.3.2014:

-svi-pregled ponude i dopunjavanje

-Osman Mehinagić- pisanje svih paketa i postavljanje na pregled timu (3 sata)

-Sabina Muratović i Dženana-finaliziranje tekstova i prepravljane dijelvoa koji su koemntirani (2 sata)

Subota, 22.3.2014.

-svi- dogovor o online radu na dokumentu i prepravljanje gresaka, uvazavanje feedbacka, finaliziranje ponude (3 sata)

-svi-usvajanje naziva tima (1 sat)

-Tajma-ubacivanje ponude u dizajna i upload (3 sata)